## Hoja 1
PLAN DE ACTIVIDADES
ITEM | HITO 1 | [13 empty] | HITO 2 | [13 empty] | HITO 3 | Responsable
| SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15
Day per Week | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | JUEVES
Diagrama de Clase | [28 empty] | Enviar TF | Sebastian Poma | bar: SEMANA 11 V to SEMANA 11 D
Sprite Personaje Principal | [28 empty] | Enviar TF | Marycielo Quispe | bar: SEMANA 11 J; SEMANA 12 J
Sprite Aliados | [28 empty] | Enviar TF | Yara Gonzales | bar: SEMANA 11 V
Sprite Enemigos | [28 empty] | Enviar TF | Yara Gonzales | bar: SEMANA 11 S
Programación de laberintos | [28 empty] | Enviar TF | Sebastian Poma | bar: SEMANA 11 V
Programación de animacion de negociacion | [28 empty] | Enviar TF | Marycielo Quispe | bar: SEMANA 12 L; SEMANA 13 X
Programación de seguimiento de aliados | [28 empty] | Enviar TF | Bryam Alvarado | bar: SEMANA 12 X
Programacion de portales para el personaje principal | [28 empty] | Enviar TF | Bryam Alvarado | bar: SEMANA 13 J
Programacion de vector de laberintos | [28 empty] | Enviar TF | Sebastian Poma | bar: SEMANA 12 S
Testing del juego | [28 empty] | Enviar TF | Yara Gonzales | bar: SEMANA 13 S